แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 ประเภทที่ 1 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ | | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| รายละเอียด | รวม  (บาท) |
| 1 | โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) | 1.เพื่อให้มีทรัพยากรงบประมาณเพียงพอต่อการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19  2.เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และสามารถให้การดูแลแนะนำประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 | 1.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  2.ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  3.ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ | ประชาชนตำบลพระเจ้า จำนวน 4,739 คน | - เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 100 ขวดๆละ 120 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท  - หน้ากากอนามัย จำนวน 60 กล่องๆละ 125 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท  - ชุดตรวจ ATK จำนวน 300 ชุดๆละ 70 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท | 40,500 | ปีงบประมาณ 2565 |  | รพ.สต.บ้านเหล่าสามัคคี |

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 ประเภทที่ 1 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ | | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| รายละเอียด | รวม  (บาท) |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี | 1.เพื่อสร้างความรู้และทัศนคติแก่ประชาชนทั่วไปให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการควบคุม ป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดี  2.เพื่อตรวจอัลตราซาวด์ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป  3.ส่งต่อให้การรักษาในรายที่ตรวจพบความผิดปกติ | 1.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ  2.ประสานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฝ่ายต่างๆ  3.ประสานกลุ่มเป้าหมายประชาการเข้าร่วมโครงการ  4.ตรวจอัลตราซาวด์ในประชากรกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป  5.ประชุมให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  6.ส่งตัวผู้ป่วยที่ตรวจพบความผิดปกติหลังจากการตรวจอัลตราซาวด์ เข้ารับการรักษา ตามระบบการรักษา  7.สรุป ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน | ประชากรกลุ่มเสี่ยง 40 ปีขึ้นไป จำนวน 12 หมู่บ้าน ทั้งหมด 200 คน | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน  50 คน x 25 x 2 มื้อ x 4 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท  - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน  x 50 บาท x 4 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท  - ค่าวัสดุประกอบการอบรม 50 ชุด  x 20 บาท x 4 วัน เป็นเงิน 4,000 บาท  - ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย ขนาดกว้าง  1.5x 3 ม. เป็นเงิน 450 บาท | 24,450 | ปีงบประมาณ 2565 |  | รพ.สต.บ้านเหล่าสามัคคี ตำบลพระเจ้าเจ้า |

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 ประเภทที่ 1 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ | | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| รายละเอียด | รวม  (บาท) |
| 3 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง | 1.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  2.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง  3.เพื่อลดอัตราภาวะแทรกซ้อนจาก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง  4.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้พบปะกันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการดำเนินชีวิตและนำมาปรับใช้กับตนเองและครอบครัว | 1เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ  2.ประสานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฝ่ายต่างๆ  3.ดำเนินการตรวจสุขภาพเชิงรุกและคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไปโดยการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในระดับพื้นที่ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  4.จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง รวมทั้ง อสม./ผู้ดูแล ภายใต้แนวคิด ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พิชิตโรคเรื้อรัง  5.จัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ทุก 3 เดือน  6.จัดระบบข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ติดตามและดูแลเป้าหมาย โดยทีมสหวิชาชีพ  7. สรุป ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน | 1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จำนวน 20 คน  2.กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 56 คน  3.ตัวแทน อสม./ผู้ดูแล จำนวน 24 คน  รวมทั้งสิ้น 100 คน | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน x 25 x 1 วัน เป็นเงิน 2,500 บาท  - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน x 50 บาท x 1 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท  - ค่าวัสดุประกอบการอบรม 100 ชุด x 20 บาท x 1 วัน เป็นเงิน 2,000 บาท  - ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย กว้าง 1.5 เมตร x ยาว 3 เมตร  จำนวน 450 บาท | 9,950 | ปีงบประมาณ 2565 |  | รพ.สต.บ้านเหล่าสามัคคี ตำบลพระเจ้าเจ้า |

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 ประเภทที่ 1 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ | | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| รายละเอียด | รวม  (บาท) |
| 4 | โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจสุขภาพให้ปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม | 1.เพื่อให้สตรีอายุ 30-60 ปี มีความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม และตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจมะเร็งปาดมดลูกเพิ่มขึ้น  2.เพื่อให้สตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม มากกว่าร้อยละ 60  3.เพื่อให้สตรีอายุ 30-60 ปี ที่ตรวจพบเซลล์ผิดปกติ ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาทุกราย | 1.สำรวจและจัดทำทะเบียนสตรีกลุ่มเป้าหมาย 30-60 ปี  2.อบรมแกนนำสตรี 30-60 ปี 12 หมู่บ้าน จำนวน 180 คน เพื่อให้ความรู้มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม  3.รณรงค์ให้กลุ้มเป้าหมายมารับการตรวจมะเร็งปาดมดลูกใน มีนาคม-มิถุนายน 2565  4.รณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน  5.ติดตามกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาดมดลูก ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองตามวันเวลา ที่กำหนด  6.แจ้งผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  7.ติดตามและส่งต่อในรายที่พบผิดปกติทุกราย  8.สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน | - สตรีอายุ 30-60 ปีในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลพระเจ้า หมู่บ้านละ 15 คน x 12 หมู่บ้าน รวม 180 คน | - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน 180 คน x 50 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท  - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน 180 คน x 25 บาท x 2 มื้อ  เป็นเงิน 9,000 บาท  - ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย ขนาด 1.2 ม.xยาว 3 ม. เป็นเงิน 450  -ค่าวัสดุประกอบการประชุม จำนวน180 คน x 20 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท | 22,050 | ปีงบประมาณ 2565 |  | รพ.สต.บ้านเหล่าสามัคคี ตำบลพระเจ้าเจ้า |

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเภทที่ 1 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ | | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| รายละเอียด | รวม  (บาท) |
| 5 | โครงการเฝ้าระวังโฆษณายา อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค | 1.เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพคามปลอดภัยของร้านขายของชำ และร้านขายยา ร้านขายอาหารสด ตลาดนัด ตลอดจนยาสมุนไพรและยาลูกกลอน ในตำบลพระเจ้า  2.เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากการอุปโภค บริโภค อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยของประชาชน  3.เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ ให้ตระหนักและเฝ้าระวังตนเองจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม  4.เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของแกนนำประจำหมู่บ้าน/อสม. ในด้านการดำเนินงานคุ่มครองผู้บรอโภคในชุมชน  5.เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายและความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค ตระหนัก และเฝ้าระวังจนเองจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม | 1.จัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตำบลพระเจ้าร่วมกันกับเพื่อนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลพระเจ้า  2.เสนอโครงการและแผนงานเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน  3.ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อหอกระจายข่าว วิทยุชุมชน  4.จัดประชุมให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพของแกนนำหมู่บ้าน  5.ติดตามและแนะนำผู้ประกอบการร้านขายยา ร้านขายของชำ ร้านอาหาร แผงจำหน่ายอาหาร  6.ติดตามและประเมินผล | - ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/แผงลอย จำนวน 43 คน  - อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 36 คน | - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน 79 คนๆละ 1 มื้อ มื้อๆละ 50 บาท เป็นเงิน 3,950 บาท  - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน 79 คนๆละ 2 มื้อ มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 3,950 บาท  - ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย ขนาด 1.2 x 3 เป็นเงิน 450  - ค่าวัสดุในการประชุม เป็นเงิน 1,580 บาท | 9,930 | ปีงบประมาณ 2565 |  | รพ.สต.บ้านเหล่าสามัคคี ตำบลพระเจ้าเจ้า |

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ประเภทที่ 2 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนแก่กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ | | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| รายละเอียด | รวม  (บาท) |
| 1 | โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | 1.จัดอบรมให้ความรู้และความเข้าใจการดูแลสุขภาพ  2.เพื่อเสริมสร้างให้เด็กในวัยเรียนเกิดการเอาใจใส่สุขภาพและดูแลสุขภาพมากขึ้น  3.เพื่อลดการเกิดโรคติดต่อในเด็กวัยเรียน อายุ 4-12 ปี  4.เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและรู้จักการป้องกันโรคติดต่อในเด็กวัยเรียน  5.เพื่อให้รู้จักการดูแลสุขภาพเมื่อเกิดโรคติดต่อ | 1.จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนปลักประกันสุขภาพตำบลพระเจ้า  2.แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อในเด็กวัยเรียน  3.จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน  4.ตรวจสุขภาพนักเรียน  5.ติดตามประเมินผลหลัง  การดำเนินการ  6.สรุปผลโครงการฯ มายังกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพระเจ้า | นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน | - ค่าวิทยากร 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 43 คน คนละ 25 บาท เป็นเงิน 1,075  - ค่าอาหารกลางวันผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 43 คน คนละ 50 บาท  เป็นเงิน 2,150 บาท  - ค่าป้ายขัดอบรมโครงการฯ 1 ป้าย เป็นเงิน 450 บาท  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม  เป็นเงิน 1,425 บาท | 7,000 | ปีงบประมาณ 2565 |  | โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร |

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ประเภทที่ 2 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนแก่กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ | | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| รายละเอียด | รวม  (บาท) |
| 2 | โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันของเด็กนักเรียนในโรงเรียน | 1.เพื่อสอนให้นักเรียนรู้จักแปรงฟันที่ถูกวิธีและตระหนักถึงความสำคัญของการแปรงฟันและรักษาสุขภาพช่องปาก  2.เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพช่องปาก ฟันแข็งแรง ไร้กลิ่นปาก ให้กับนักเรียนในโรงเรียน  3.เพื่อให้นักเรียนทำเม็ดย้อมฟันทดสอบความสะอาดของการแปรงฟันได้  4.เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ | 1.เสนอโครงการขออนุมัติ  2.ประชุมชี้แจ้งเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน  3.แต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย ครู คณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อจะได้ร่วมกันจัดทำโครงการตามแนวทางที่กำหนดไว้  4.คณะทำงานร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการ  5.ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 130 ชุด เป็นเงิน 6,500 บาท  - ค่าอาหารกลางวันผู้ปกครอง คนละ 50 บาท จำนวน 60 คน  เป็นเงิน 3,000 บาท  - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ท่าน ชั่วโมงละ 300 บาท ท่านละ 2 ชั่วโมง เป็นเงิน 1,200 บาท  - ค่าป้ายไวนิลดำเนินโครงการขนาด 3 x 5 เมตร เป็นเงิน 1,500 บาท  - ค่าวัสดุฝึกอบรม (แปรงสีพัน ยาสีฟัน แก้วน้ำ และอุปกรณ์ทำเม็ดสีย้อมฟัน) เป็นเงิน 4,000 บาท | 16,200 | ปีงบประมาณ 2565 |  | โรงเรียนบ้านพระเจ้า (ศรีมหาธาตุ) |

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ประเภทที่ 2 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนแก่กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ | | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| รายละเอียด | รวม  (บาท) |
| 3 | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระเจ้า | 1.เพื่อให้มีทรัพยากรงบประมาณเพียงพอต่อกันสนับสนุนการดำเนินเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระเจ้า  2.เพื่อให้ความรู้ แนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครองในโรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร)  3.เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครองในโรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) | 1.ประชุมเพื่อวางแผน  2.เสนอโครงการขออนุมัติ  3.ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องมาร่วมกิจกรรม  4.ประสานวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม  5.จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  6.สรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ | นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน | - ค่าวิทยากร จำนวน 3 คนละ 2 ชั่วโมง  ชั่วโมงละ 300 บาท ( 3 คน x 2 ชั่วโมง x  400 บาท ) เป็นเงิน 1,800 บาท  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ  25 บาท จำนวน 166 ชุด  เป็นเงิน 8,300 บาท  - ค่าอาหารกลางวันผู้ปกครองและนักเรียนมัธยมตอนต้น 1 มื้อๆละ 50 บาท จำนวน 166 ชุด เป็นเงิน 8,300 บาท  - ค่าป้ายไวนิลดำเนินโครงการขนาด  3 x 4 เมตร เป็นเงิน 1,200 บาท  - ค่าเอกสาร สื่อ วัสดุ ชุดละ 20 บาท  จำนวน 166 ชุด เป็นเงิน 3,320 บาท | 22,920 | ปีงบประมาณ 2565 |  | โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร ) |

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ประเภทที่ 2 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนแก่กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ | | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| รายละเอียด | รวม  (บาท) |
| 4 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดในพื้นที่ | 1.เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยความร่วมมือของประชาชนในชุมชน  2.ให้ความรู้และส่งเสริมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  3.ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนนำไปกำจัดรวมทั้งการสร้างมูลค่าและนำกลับมาใช้ใหม่ | 1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินตามโครงการและหน้าที่รับผิดชอบ  2.ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดพื้นที่เป้าหมาย  3.ประชุมชี้แจงแนวทางควบคุมโรคไข้เลือดออกและการจัดการขยะในครัวเรือน  4.จัดเตรียมสื่อการกำจัดขยะ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ  5.แต่งตั้งคณะทำงาน อสม.และตัวแทนครัวเรือน  6.จัดอบรมให้ความรู้และหาแนวทางในการจัดการขยะและควบคุมโรคไข้เลือดออก  7. จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำยาฆ่าแมลงและน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทเบนซินและดีเซล  8. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและหากพบการละบาดดำเนินการฉีดพ่น ภายใน 24 ชั่วโมง  9. ฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย  10.ประชุมสัมพันธ์บ้านที่เข้าร่วมโครงการ  11.จัดอบรมการค้นหาแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย  12.จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค  13.ประเมินผลการดำเนินงาน | 12 หมู่บ้าน | - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันโรค 12 ป้าย /ละ 450 บาท  เป็นเงิน 5,400 บาท  - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้เข้าร่วม  กิจกรรม จำนวน 60 คน คนๆ ละ  50 บาท/มื้อ จำนวน 1 มื้อ  เป็นเงิน 3,000 บาท  - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง/  เครื่องดื่ม 60 คน คนๆ ละ 25  บาท/มื้อ จำนวน 1 มื้อ  เป็นเงิน 1,500 บาท  - ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 3  ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท  เป็นเงิน 900 บาท  - ค่าซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นเงิน 9,000 บาท  - ค่าน้ำยากำจัดลูกน้ำยุงลายจำนวน 12 ขวด ขวดละ 1,100 บาท  เป็นเงิน 13,200 บาท  - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฉีดพ่นหมอกควัน/ประเภท เบนซิน ดีเซล เป็นเงิน 6,000 บาท | 39,000 | ปีงบประมาณ 2565 |  | ชมรม อสม.ตำบลพระเจ้า |

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 ประเภทที่ 3 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนแก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และพิการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ | | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผู้รับผิดชอบ |
| รายละเอียด | รวม  บาท |
| 1 | โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค | 1.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ได้รับความรู้การส่งเสริมสุขภาพ และการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้  2.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง การส่งเสริมสุขภาพทักษะในการดูแลตนเอง และดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ปลอดโรคได้  3.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในศูนย์เด็กเล็ก ให้เป็นสถานที่ปลอดภัยโรคได้ | 1.ร่วมกันประชุม จัดทำโครงการเพื่อเสนอกองทุนปลักประกันสุขภาพตำบลพระเจ้าเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  2.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  3.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  4.ประเมินผลกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพระเจ้า | ครูผู้ดูแลเด็ก เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - จัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมเจลล้างมือแบบอินฟาเรดพร้อมขาตั้ง เป็นเงิน 3,000 บาท  - ค่าจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทำความสะอาดมือ (ชนิดหัวปั้ม) เป็นเงิน 1,550 บาท  - ค่าจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นเงิน 1,800 บาท  - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คนๆละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 3,500 บาท  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ (เช้า-บ่าย) เป็นเงิน 3,500 บาท  - ค่าวิทยากร จำนวน 4 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท  - ค่าป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย กว้าง 1.20 ม. x ยาว 2.50 ม. เป็นเงิน 450 บาท | 15,000 | ปีงบประมาณ 2565 |  | สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้าน |

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65



**ประเภทที่ ๔ การบริหารจัดการกองทุน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ | | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ผู้รับผิดชอบ |
| รายละเอียด | รวม |
| 1 | จัดซื้อวัสดุการดำเนินงาน อาทิ กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ | 1.เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน | - จัดซื้อวัสดุในการดำเนินงาน  อาทิ กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ | 1.มีวัสดุในการดำเนินงาน อาทิ กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ | 1.จัดซื้อวัสดุในการ  ดำเนินงาน อาทิ กระดาษ  ปากกา แฟ้มฯลฯ | 4,000 | ปีงบประมาณ  2565 | 1.การปฏิบัติงาน  รวดเร็ว | กองทุนฯ |
| 2 | ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพ | 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพในการประชุม | -.จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ,คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ  - ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งละ 300 บาท  - ในการประชุมอนุกรรมการ ครั้งละ 200 บาท | 1.คณะกรรมการคณะอนุกรรมการ  กองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับค่าตอบแทนในการประชุม  - ครั้งละ 300 บาท  - ครั้งละ 200 บาท | ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพในการประชุม | 30,000 | ปีงบประมาณ2565 | 1.คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการบริหารฯ ดำเนินงานด้วยความรอบคอบชัดเจน | กองทุนฯ |
| 3 | ค่าเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ | 1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ  คณะกรรมการ/อนุกรรมการ | 1.จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ  คณะกรรมการ/อนุกรรมการ | 1.คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพ | ค่าเดินทางไปราชการคณะกรรมการ/อนุกรรมการ | 1,500 | ปีงบประมาณ2565 | 1.คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการบริหารฯ ดำเนินงานด้วยความรอบคอบ | กองทุนฯ |
|  |  | | |  | |  |  |  |

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65



**ประเภทที่ 5 ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ | | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ผู้รับผิดชอบ |
| รายละเอียด | รวม |
| 1 | ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข | 1.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข | - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา | 1.พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า | - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา | 27,584.23 | ปีงบประมาณ  2565 | การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น | กองทุนฯ |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |

**แผนงาน/โครงการ สปสช. ประจำปีงบประมาณ 2565**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพส่วนตำบลพระเจ้า**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเภท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| **ประเภทที่ 1**  **-ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่** |  |  |
| 1.โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) | 1 | 40,500 |
| 2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี | 1 | 24,450 |
| 3.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง |  | 9,950 |
| 4.โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจสุขภาพให้ปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม | 1 | 22,050 |
| 5.โครงการเฝ้าระวังโฆษณายา อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค | 1 | 9,930 |
| **รวม** | 5 | **106,880** |
| **ประเภทที่ 2ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนแก่กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค** |  |  |
| 1.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | 1 | 7,000 |
| 2.โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันของเด็กนักเรียนในโรงเรียน | 1 | 17,500 |
| 3.โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19) ในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระเจ้า | 1 | 22,920 |
| **4.**โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดในพื้นที่ | 1 | 39,000 |
| **รวม** | **4** | **86,420** |

-2-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเภท** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| **ประเภทที่ 3**  **-ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนแก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และพิการ** |  |  |
| 1.โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค | 1 | 15,000 |
| **รวม** | 1 | **15,000** |
| **ประเภทที่ 4**  **-การบริหารจัดการกองทุน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ**  1.จัดซื้อวัสดุการดำเนินงาน เช่น กระดาษ, แฟ้ม,ปากกา,ฯลฯ | 1 | 4,000 |
| 2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 1 | 30,000 |
| 3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะฯลฯ | 1 | 1,500 |
| **รวม** | **3** | **35,500** |
| **ประเภทที่ 5**  -ค่าใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ | **1** | 27,584.23 |
| **รวม** |  | **243,800** |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** |  | **271,384.23** |

**ประเภทที่ 4 ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2565**

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ได้กำหนดให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลายรูปแบบ ทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้าร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ได้จัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้น เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลพระเจ้า เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565 นั้นได้ดำเนินการตามขั้นตอน หรือกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำให้กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลพระเจ้า สามารถดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายวิชิต ธานีวรรณ

ประธานกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพระเจ้า

**สารบัญ**

**หน้า**

**บทนำ**

**แผนงาน/โครงการ 1 - 2**

**ประกาศแผนงานดำเนินงาน 3**

**บัญชีแผนงานโครงการ 4 – 15**



ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ประจำปีงบประมาณ ๒๕65

----------------------------------------------------

ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพระเจ้าร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(สปสช.)ได้ดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานมีความ

สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕61 เรื่องการกำหนด

หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์ปกครองส่วนถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นที่ พ.ศ.2561 และเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ได้มีมติในการ

ประชุมครั้งที่ 1/ ๒๕65 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบแผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ

บริหารส่วนตำบลพระเจ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕65 รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕65

( นายวิชิต ธานีวรรณ )

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพระเจ้า











**แผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า**

**อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด**

**ประจำปีงบประมาณ 2565**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**รายละเอียดงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563**

1. งบประมาณคงเหลือจากปีงบประมาณ 2562 เป็นจำนวนเงิน 58,675.12 บาท

2. งบประมาณได้รับการจัดสรรจาก สปสช. ปีงบประมาณ 2563 เป็นจำนวนเงิน 174.690 บาท

3.งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก อบต.พระเจ้า ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 70,000 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิน 303,365.12 บาท

ด้านที่ 4 ตั้งงบประมาณไม่เกิน15 % ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและสมทบในปี 2563 ไม่เกิน

36,703.5 บาท